2019年学生暑期社会实践助力定点扶贫

专项工作方案

为深入贯彻习近平总书记扶贫开发重要思想，落实党中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定，扎实推进精准扶贫特别是定点扶贫山西省吕梁方市山县工作，深入引导我校青年学生走出校园，深入社会、服务社会，为贫困县脱贫攻坚做贡献，特制订本工作方案。

一、派出方式

由各学院（书院）组织社会实践团赴方山县暑期学校开展暑期社会实践专项行动。校团委负责选派发团，北京理工大学派驻方山县干部教师负责暑期学校的运行，对接社会实践团队。

二、实践内容

每个实践团要在当地“开展一次理想信念教育，讲授一门科学普及课程，参加一次志愿服务活动，解决一个精准扶贫问题”。

1. 共话理想信念。每个实践团要精心设计一次与农村中小学生共同开展的理想信念教育活动，将学校党建和思想政治工作成果传递推广至贫困地区农村。
2. 开展支教活动。每个实践团要发挥自身优势，结合专业特色，内容包括科学普及宣讲、科技创新成果展示、趣味科学实验、人文历史知识、文化艺术体育活动等，为农村中小学生提供高水平的专业教育、课外教育，引领农村中小学生说普通话（参考附件1）。
3. 参加志愿服务活动。每个实践团要利用空余时间，在学校挂职扶贫教师的指导下，选定主题开展一次服务贫困地区群众的志愿服务活动。

4.解决精准扶贫问题。每个支教团要在了解当地农村生产生活状况、经济社会发展水平的基础上，调查研究贫困地区存在的主要矛盾，分析制约发展的原因等，提出解决实际问题的方案，实施大学生创新计划，群策群力建设新农村。参考课题详见附件2。

三、工作安排

本次暑期实践时间为7月14日—29日，拟面向各学院招募8支实践团，各实践团在方山县工作时间原则上为两周，可以实行实践团员交替接力。按照要求完成实践内容。各学院自由申报任一教学课程，并提交实践策划书，策划书内容应包括详细的教学计划及安排，并由学校确定各支教团赴方山县开展工作的时间段。

学生暑期社会实践助力定点扶贫专项工作实行经费单独保障。入选团队自动成为校级重点实践团队。此项社会实践活动可作为所在学院参与学校定点扶贫的工作内容。

联系人：

校团委 辛嘉洋 13811917556

方山支教团 何 英 18381857412

方山县 赵 汐 13810612248

附件：1.暑期学校2019年暑期教学安排

 2.2019年精准扶贫研究课题参考

共青团北京理工大学委员会

 2019年6月11日

附件1：

暑期学校2019年暑期教学安排

 一、实践团工作任务

1. 实践团人员构成：每个支教团建议成员8-10人，指定1名教师或学生担任团队负责人。
2. 支教对象：方山县贫困农村中小学生，主要是小学二年级以上、高中一年级以下的学生。共4个教学班，每班30人左右。
3. 实践团教学任务：根据不同的教学课程版块，发挥特长准备课程内容，教学工作需形成具有持续性的体系。

二、支教教学内容

见下页。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **课程版块** | **教学课程** | **教学内容** |
| **艺术体育** | 青少年足球 | 足球基本功及自我提升 |
| 音乐基础 | 识谱、视唱和基础声乐训练 |
| **国学文化** | 传统工艺美术体验 | 剪纸、折纸、书画等艺术形式的体验 |
| 国学历史文化 | 诗歌经典阅读、书法体验、人文历史讲座 |
| **未来科学家** | 基础实验 | 自然科学基础知识和基本实验操作 |
| 智能控制观摩体验 | 机器人、无人机、智能车的基础知识讲解与观摩 |
| **快乐校园** | 趣味数学 | 以数学为基础开展逻辑思维训练 |
| 趣味英语 | 基于影视作品等形式训练英语视听说，了解英语文化 |

附件2：

精准扶贫研究课题参考

1. 农村劳动力外出务工意愿调查研究
2. 反季节蔬菜大棚种植与增收渠道调查研究
3. 采摘果园灌溉方式调查研究
4. 县域旅游资源布局及规划调查研究
5. 农村医疗保险及医疗救助体系调查研究
6. 农村大气污染、水污染治理问题调查研究
7. 工业企业节能减排问题调查研究
8. 农村电商平台宣传问题调查研究
9. 农村土特产品外销问题调查研究
10. 农民专业合作社建设发展问题调查研究
11. 山西省接收东部地区产业转移调查研究
12. 扶贫干部职业现状调查